## Tabelle1
IPERKA | Detailbereich |  | Zeit in Std | Freitag |  |  |  | Montag |  |  |  | Mittwoch |  |  | Donnerstag |  |  |  | Freitag |  |  |  | Montag |  |  |  | Mittwoch |  |  | Donnerstag |  |  |  | Freitag |  |  |  | Montag |  |  |  | Mittwoch |  |  | Donnerstag
|  |  |  | 2024-03-01 |  |  |  | 2024-03-04 |  |  |  | 2024-03-06 |  |  | 2024-03-07 |  |  |  | 2024-03-08 |  |  |  | 2024-03-11 |  |  |  | 2024-03-13 |  |  | 2024-03-14 |  |  |  | 2024-03-15 |  |  |  | 2024-03-18 |  |  |  | 2024-03-20 |  |  | 2024-03-21
|  |  |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |  | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |  | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |  | 74 | 76 | 78 | 80
[12 empty] | Berufsschule | [6 empty] | M | [7 empty] | Berufsschule | [10 empty] | M |  |  |  | Berufsschule |  |  |  | M
Informieren | Grundgerüst Dokumentation erstellen | Soll | 1 |  | 1
|  | Ist | 1 |  | 1
| Analyse der Skillsmatrix (Excel) und Informieren über Blazor | Soll | 1 |  |  |  | 0.5 | 0.5
|  | Ist | 1 |  |  |  | 0.5 | 0.5
| Dokumentation Teil 1 inkl. Organisation | Soll | 2 |  | 1 | 1
|  | Ist | 2 |  | 1 | 1
Planen | Anforderungsanalyse | Soll | 1 |  |  |  |  | 1
|  | Ist | 1 |  |  |  |  | 1
| Zeitplan und Tagesjournal erstellen | Soll | 2 | 2
|  | Ist | 2 | 2
| GUI-Mockup (mit Abnahmesitzung) | Soll | 3 |  |  |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
|  | Ist | 3 |  |  |  |  | 0.5 | 2 | 0.5
| Testfälle definieren | Soll | 2 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5
|  | Ist | 2 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5
| Mögliche Lösungswege erfassen | Soll | 1 | [11 empty] | 1
|  | Ist | 0.5 | [11 empty] | 0.5
| Datenbankdiagramm | Soll | 1 | [11 empty] | 0.5 | 0.5
|  | Ist | 1.5 | [11 empty] | 1 | 0.5
| Expertenbesuche (Online) | Soll | 2 | [9 empty] | 1 | [22 empty] | 1
|  | Ist | 1.5 | [9 empty] | 1 | [22 empty] | 0.5
| Zeitpuffer für die Dokumentation | Soll | 2 | [13 empty] | 1 | 1
|  | Ist | 2 | [13 empty] | 1 | 1
Entscheiden | Entscheiden von Lösungswegen | Soll | 2 | [12 empty] | 1.5 | 0.5
|  | Ist | 2 | [12 empty] | 1.5 | 0.5
Realisieren | Projekt erstellen | Soll | 1 | [13 empty] | 0.5 | 0.5
|  | Ist | 1 | [13 empty] | 0.5 | 0.5
| Datenbank, Datenbankobjekte erstellen und konfigurieren | Soll | 2 | [15 empty] | 2
|  | Ist | 2 | [15 empty] | 2
| Authorization und Bootstrapping | Soll | 2 | [16 empty] | 2
|  | Ist | 2 | [16 empty] | 2
| Skill-Admin Page und dazugehörige Services | Soll | 3 | [17 empty] | 1 | 0.5 | 1.5
|  | Ist | 5.5 | [17 empty] | 1 | 0.5 | 2 | 2
| User-Admin Page und dazugehörige Services | Soll | 3 | [19 empty] | 0.5 | 2 | 0.5
|  | Ist | 1.5 | [19 empty] | 0 | 0 | 1 | 0.5
| Skill-Edit Page | Soll | 3 | [21 empty] | 0.5 | 0.5 |  | 1 | 0.5 | 0.5
|  | Ist | 0 | [21 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Skillmatrix Page mit Filtering | Soll | 4 | [26 empty] | 1.5 | 2 | 0.5
|  | Ist | 7 | [24 empty] | 1 | 0.5 | 2 | 2 | 1.5
| Logging | Soll | 1 | [28 empty] | 0.5 | 0.5
|  | Ist | 1 | [28 empty] | 0 | 1
| Readme: Technische Dokumentation zur Einrichtung der Anwendung | Soll | 2 | [30 empty] | 2
|  | Ist | 2 | [30 empty] | 2
| Zeitpuffer für die Realisierung | Soll | 2 | [31 empty] | 2
|  | Ist | 2 | [31 empty] | 2
Kontrollieren | Kontrolle des Projektes | Soll | 2 | [33 empty] | 0.5 | 1.5
|  | Ist | 1.5 | [33 empty] | 0.5 | 1
| Testfälle dokumentieren | Soll | 2 | [34 empty] | 0.5 | 1.5
|  | Ist | 1 | [32 empty] | 0.5 |  | 0 | 0.5
Auswerten | Dokumentation erweitern (inkl. Tagesjournal) | Soll | 1 | [35 empty] | 0.5 | 0.5
|  | Ist | 1 | [35 empty] | 0.5 | 0.5
| Selbstreflexion | Soll | 2 | [36 empty] | 1.5 |  |  | 0.5
|  | Ist | 2 | [36 empty] | 1.5 |  |  | 0.5
| Auswertung Zeitplan | Soll | 1 | [39 empty] | 1
|  | Ist | 1 | [39 empty] | 1
Administrative Aufgaben | Arbeitsjournal | Soll | 6 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  | 0.5
|  | Ist | 6 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |  | 0.5
| Dokumentation schreiben | Soll | 19.5 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1.5 |  | 0.5 | 1.5
|  | Ist | 20.5 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1.5 |  | 0.5 | 1.5
| Kontrolle und Abgabe der Dokumentation | Soll | 3.5 | [41 empty] | 2 | 1.5
|  | Ist | 3.5 | [41 empty] | 2 | 1.5
| Total Stunden Pro Tag | Soll | 80 | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 4 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 4 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 4 |  |  | 4
|  | Ist | 80 | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 4 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 4 |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 4 |  |  | 4
Block für geplante Arbeit
Block für tatsächliche Arbeit
|  |  |  | M | Meilenstein
Block für potenzielle Überstunden

## Tabelle2
Tätigkeit | Soll | Ist
Informieren | 4 | 4
Planen | 14 | 13.5
Entscheiden | 2 | 2
Realisieren | 23 | 24
Kontrollieren | 4 | 2.5
Auswerten | 4 | 4
Administrative Aufgaben | 29 | 30
Total | 80 | 80